Сведения о выполнения природоохранных мероприятий

по муниципальному образованию и предприятиям–природопользователям за 2020 года

**Муниципальное образование Асбестовский городской округ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименования объектов, мероприятия | Задание на 2020 год тыс. руб. | Освоено, в том числе | Ожидаемый экологический эффект |
| средства местного бюджета | средства федерального бюджета | Средства областного бюджета в том числе |  |
| государственная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года» | средства других программ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятия по охране окружающей среды и мотивации населения к раздельному сбору ТКО**в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» подпрограммы 2 «Развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов размещения отходов в Асбестовском городском округе» |
| 1 | Организация обезвреживания ртутьсодержащих отходов | 74,90 | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организация приёма ртутьсодержащих отходов у населения |
| **Мероприятия по охране окружающей среды и мотивации населения к раздельному сбору ТКО**в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» подпрограммы 3 «Благоустройство территории Асбестовского городского округа» |
| 2 | Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок | 3 119,10 | 1 978,10\*1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Асбестовского городского округа |
| 3 | Проведение ежегодных субботников предприятиями всех форм собственности | 2 595,00 | 2 087,80\*2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Асбестовского городского округа |
| 4 | Обустройство контейнерных площадок с раздельным сбором ТКО | 1 373,90 | 1 336,36\*3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Асбестовского городского округа |
| 5 | Информирование населения о необходимости раздельного накопления ТКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мотивация населения к раздельному сборку ТКО |
| **Мероприятия по развитию экологического образования и формированию экологической культуры**в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года»подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском округе» |
| 6 | Проведение мероприятия по формированию экологической культуры детей и подростков - функционирование экологических отрядов школьников | 683,50 | 37,053\*4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение экологического просвещения и экологической культуры в Асбестовском городском округе; повышение уровня экологических знаний и умений школьников |
| 7 | Проведение мероприятий экологической направленности: «Неделя земли», «Чистый город», «Помоги птицам», «Ель», «День окружающей среды», «День воды», «Экологический десант», «День защиты от экологической опасности», Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», «Цветущий школьный двор», «Аллея России», «Чистый двор», «Очистим мир от мусора», «Помоги птицам зимой», «100 добрых дел для Заповедной России» | 2,500 | 2,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение интереса к экологическим вопросам, экологическим проблемам и повышение уровня экологической культуры детей. Формирование у школьников мотивации к практической природоохранной деятельности |
| 8 | Реализация малых проектов по организации экосообразной среды жизнедеятельности | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение статуса практической экологической деятельности школьников, повышение уровня экологических знаний и умений |

\*1 По результатам электронного аукциона администрацией АГО заключен Муниципальный контракт от 21.10.2020 № 15-20-ЭА на выполнение работ по созданию контейнерных площадок с оснащением их контейнерным оборудованием с ООО «Партнёр» на сумму 1 336 360,00 рублей. По состоянию на 31.12.2020 работы по указанному контракту выполнены в полном объёме, акты выполненных работ подписаны обеими сторонами, оплата работ будет произведена в 2021 году.

\*2 Согласно пояснениям Минприроды, отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки) не относятся к ТКО (в смете МУП «Вторресурсы» на проведение работ в 2020 году данные отходы относились к ТКО), следовательно, договор с ЕМУП «Спецавтобаза» по обращению с ТКО не заключался, часть средств, выделенных на вывоз ТКО не реализованы, в связи с чем объем запланированных к вывозу на полигон отходов сократился на 1032,7 м3. При выполнении мероприятий по проведению субботника на территории Асбестовского городского округа образовалась экономия в размере 507,20 тыс. руб. Сумма, необходимая на выполнение мероприятия составила 2 087,80 тыс. руб.

\*3 По результатам электронного аукциона Муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен муниципальный контракт № 14 от 09.06.2020 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа с Обществом с ограниченной ответственностью "БиоМост" на сумму 1 978 041,38 рублей. В рамках исполнения указанного контракта ликвидировано 9 несанкционированных свалок объёмом 6 575 м3.

\*4 Мероприятие «Проведение мероприятия по формированию экологической культуры детей и подростков - функционирование экологических отрядов школьников» выполнено не в полном объем в связи с введением режима повышенной готовности, введением ограничительных мер в условиях эпидемического распространения COVID - 19 и переводом обучающихся на дистанционную форму обучения.